

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.08.2024 № 445 - п

**Об утверждении муниципальной Программы Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192 - п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1.Утвердить муниципальную Программу Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2023 № 453 - п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2024 - 2026» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.

**Глава Приволжского**

 **муниципального района И.В. Мельникова**

Приложение

к постановлению

 администрации Приволжского

 муниципального района

от 15.08.2024 № 445-п

Муниципальная Программа Приволжского муниципального района

 «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027»

1.Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы и срок ее реализации | «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027» |
| Перечень Подпрограмм | 1. «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе».2. «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе». |
| Куратор Программы | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  |
| Наименование администратора Программы | Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района». |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района».Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения района. |
| Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования в 2025 -2027 годах | Общий объём финансирования данных мероприятий: 300 000,00 рублейВ 2025 году – 100 000,00 рублей, В 2026 году – 100 000,00 рублей,В 2027 году – 100 000,00 рублей,В том числе средства местного бюджета В 2025 году – 100 000,00 рублей, В 2026 году – 100 000,00 рублей,В 2027 году – 100 000,00 рублей. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы

Численность населения Приволжского муниципального района в возрасте 3-79 лет по состоянию на 01.01.2024 года составляет 21 238 человека. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 3 963 человека.

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско -юношеского, в Приволжском муниципальном районе уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и других заинтересованных организаций: МАУ ФКиС «Арена», дошкольных и учебных заведений, учреждений дополнительного образования – спортивных школ, Центра детского и юношеского творчества.

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и спортом 20 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным полем, мини-футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами. В зимнее время года работают четыре катка, два из них с прокатом коньков. В районе открыты 6 тренажерных площадок. На стадионе «Труд» на средства спонсора установлена новая хоккейная коробка.

В спорткомплексе «Арена» действуют два спортивных зала: универсальный спортивный зал для занятия мини - футболом, волейболом и баскетболом и тренировочный зал для занятий различными видами борьбы, а также йогой.

В районном центре, городе Приволжске, осуществляет свою деятельность Детско - юношеская спортивная школа, в которой занимаются подростки по 9 - ти видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, гиревой спорт, спортивный туризм, лыжи.

В городе Плесе работает спортивная школа по гладким, горным лыжам и сноуборду. В Приволжске на базе физкультурно - оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Приволжское МПО ЖКХ» функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко». В спорткомплексе «Арена» проходят тренировки по мини - футболу, волейболу, восточным единоборствам (дзюдо). Также на территории спорткомплекса еженедельно проходят занятия йогой. Активизировалась спортивная работа на селе: в Новском сельском поселении имеется спортивный зал и тренажеры, в котором занимаются дети и подростки с. Новое и близ лежащих деревень. В Плесском ГДК расположены тренажерный и спортивный залы. В селах Рождествене, Горках - Чириковых, Новом имеются волейбольные площадки. В 2023 году в с. Рождествено установлены спортивные тренажеры.

В 2023 году количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 10 390 человек в 22 - х видах спорта или 52 % от численности населения района. Для сравнения: в 2021 году – 10 558, в 2022 – 10 393.

Ежегодно на базе МАУ ФКиС «Арена» проходят зимний и летний фестивали по сдаче норм ГТО, Спартакиада среди муниципальных служащих, Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений.

В 2023 году 609 человек приступили к сдаче норм ГТО, это на 64% больше по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году число выполнивших все испытания составило 361 человек.

Нормативы выполнены:

 золото - 131человека,

серебро - 132 человека,

бронза - 98 человек.

В 2023 году подготовлено 6 кандидатов в мастера спорта, 5 спортсменов получили 1 разряд, 24 - второй разряд, 9 - третий разряд.

 В течение года спортсмены принимали участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

 Успехи спортсменов ежегодно отмечают на районном фестивале «Олимп года».

 Традиционно проводятся спортивные праздники, посвященные Дню Физкультурника, Всероссийскому Дню бега, Дню города и района, а также «Лыжня России». В спорткомплексе «Арена» проходят спортивные соревнования межрегионального уровня: фестиваль спорта и творчества «Грани», чемпионат по каратэ «Кубок Победы», турниры по всестилевому каратэ, турниры по дзюдо и самбо с участием представителей УФСИН и кинологической службы. В МАУ ФКиС «Арена» на постоянной основе проходят соревнования по настольному теннису.

В сфере физической культуры и спорта в районе работают 21 штатный сотрудник, более 80% специалистов в возрасте 31 - 60 лет и старше.

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в районе являются как игровые виды спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, так и различные виды борьбы, настольный теннис, шахматы. Увеличивается количество подростков, занимающихся в секции гиревого спорта.

В 2023 году приобретены спортивный инвентарь (мячи) на сумму 30 000,00 рублей.

В районе функционируют детско - юношеские клубы единоборств: «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо), «Витязь» (дзюдо).

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (из них в сельской местности) | Чел. | 10 558(1 105) | 10 393(1 105) | 10 390(1196) |
| 2. | Количество функционирующих плоскостных сооружений,(из них в сельской местности) | Ед. | 49(2) | 49(2) | 49(2) |
| 3. | Количество проведенных спортивных мероприятий | Ед. | 30 | 18 | 57 |
| 4. | Количество спортивных мероприятий областного и межрегионального уровней, проходивших на территории Приволжского района. | Ед. | 16 | 11 | 11 |
| 5. | Количество кандидатов в мастера спорта | Чел. | 3 | 0 | 6 |
| 6. | Количество мастеров спорта | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество мастеров спорта международного класса | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Получили звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» | Чел. | 0 | 0 | 0 |

Анализ проблематики в сфере реализации Программы

Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения:

- недостаточное количество спортивных сооружений, находящихся рядом с местом проживания, препятствует широкому вовлечению различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом;

- некоторые спортивные сооружения не соответствуют современным требованиям;

- в большинстве своем существующая материально - техническая база физической культуры и спорта является отсталой в техническом отношении;

- большинство сооружений оснащено старым оборудованием и не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, на большинстве имеющихся спортивных сооружений не созданы условия для доступа к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития;

- недостаточный процент населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом среди ветеранов, а для старшего поколения занятия физической культурой и спортом являются важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления здоровья, продления активного творческого долголетия;

- недостаточное количество тренеров - преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта;

- недостаточное обеспечение учебно - тренировочного процесса по подготовке спортсменов ДЮСШ.

Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь, соревновательной деятельности, отсутствие качественной спортивной формы, инвентаря и оборудования.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

Программа «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027» является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

Цель Программы:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения района.

Задачи Программы:

- физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан;

**-** обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями;

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально - технической базы, внедрения современных технологий;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере занятия физической культурой и спортом;

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях: областных, региональных, всероссийских, международных.

 Целевые индикаторы Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Значение индикатора по годам |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом  |
| 1.1 | Увеличение доли населения, охваченных систематическими занятиями физической культурой, спортом и туризмом и регулярно посещающих учреждения и объекты ФК и С (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Снижение подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подрастающего поколения (от общего количества населения района) | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Увеличение числа спортсменов массовых спортивных разрядов и спортсменов спорта высших достижений (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  1,5 |
| 1.4 | Доступность, разнообразие, увеличение и повышение качества проводимых оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | количество мероприятий | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1.5 | Расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма увеличение численности участников платных мероприятий (от общего количества населения района, занимающихся ФК и С) | процент | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Мероприятия Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Срок реализации |
| 1 | Районные соревнования и открытые турниры, физкультурно-спортивные праздники | День бега, День плавания, День снега, День физкультурника,Соревнования по лыжным гонкам, хоккею с шайбой. | 2025-2027 |
| 2 | Чемпионат Ивановской области по футболу | Соревнования по футболу. | 2025-2027 |
| 3 | Первенство Ивановской области по хоккею с шайбой | Соревнования по хоккею с шайбой. | 2025-2027 |
| 4 | Тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | Выполнение норм ГТО,Зимний фестиваль ВФСК ГТО,Летний фестиваль ВФСК ГТО,Параспартакиада. | 2025-2027 |
| 5 | Укрепление материально – технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района | Приобретение формы | 2025 |

Объем бюджетных ассигнований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год и финансирование(руб.) | Год и финансирование(руб.) | Год иФинансирование (руб.) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Районные соревнования и открытые турниры, физкультурно - спортивные праздники | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Чемпионат Ивановской области по футболу | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Первенство Ивановской области по хоккею с шайбой | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Организация работы по проведению тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Укрепление материально – технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Всего по годам | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Ожидаемые результаты реализации Программы

Выбор задач Программы основан на необходимости физического развития и воспитания личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, принятия новых нормативно - правовых актов в области ФК и С.

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района;

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района;

- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений;

- увеличение доли населения, зарегистрированного и протестированного по нормативам ГТО;

- реализация проекта «Дорожная карта» по внедрению направления «спортивная подготовка» в учреждении дополнительного образования ДЮСШ.

Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта.

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально - экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли физической культуры и массового спорта вследствие:

- увеличения доли населения района, охваченного систематическими занятиями физической культурой и спортом, и регулярно посещающего учреждения и объекты физической культуры и спорта, повышения уровня физической культуры у различных слоев населения района;

- снижения подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и алкоголизма среди подрастающего поколения;

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений;

- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и физкультурно - спортивных мероприятий в районе;

- укрепления материально - технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района;

- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | 2025(руб.) | 2026(руб.) | 2027(руб.) |
|  | Муниципальная Программа Приволжского муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027», всего: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - районный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | - городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т. ч. средства от оказания платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Примечание к таблице: информация по объемам финансирования Подпрограмм в 2025 - 2027 годах носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования Подпрограмм на соответствующие годы.

Приложение №1

к муниципальной Программе

 Приволжского муниципального района

«Создание условий для развития массового спорта

 в Приволжском муниципальном районе

 на 2025-2027»

Подпрограмма

«Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы  | «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» |
| Срок реализации | 2025 - 2027 |
| Перечень исполнителей Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Приволжского муниципального района, популяризация здорового образа жизни. |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования в 2025 -2027 годах | Общий объём финансирования данных мероприятий: 240 000,00 рублейВ 2025 году – 80 000,00рублей, В 2026 году – 80 000,00 рублей,В 2027 году – 80 000,00 рублей,В том числе средства местного бюджета В 2025 году – 80 000,00рублей, В 2026 году – 80 000,00 рублей,В 2027 году – 80 000,00 рублей, |

2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы развития массового спорта

Численность населения Приволжского муниципального района в возрасте 3-79 лет по состоянию на 01.01.2024 года составляет 21 238 человека. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 3 963 человека.

В настоящее время развитию массового спорта, в том числе детско -юношеского, в Приволжском муниципальном районе уделяется большое внимание как со стороны администрации района, так и других заинтересованных организаций, и учреждений – дошкольных и учебных заведений, учреждений дополнительного образования – спортивных школ и Центра детского и юношеского творчества.

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и спортом 20 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным полем, хоккейной площадкой, мини - футбольным искусственным полем, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков.

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются подростки по 9-и видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, спортивный туризм, легкая атлетика и гиревой спорт, лыжи.

В городе Плесе работает спортивная школа по гладким, горным лыжам и сноуборду. На базе физкультурно - оздоровительного комплекса, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Приволжское МПО ЖКХ» функционируют два плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский клуб «Юный дельфин». Кроме этого дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».

Всего в районе систематически занимаются физической культурой и спортом 10 390 человек. В сфере физической культуры и спорта в районе работают 21 штатный сотрудник.

Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения в районе являются виды спорта: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, различные виды борьбы, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, лыжи.

Сборные команды девушек района являются неоднократными победителями областных спартакиад среди учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых областными федерациями по волейболу и баскетболу. В районе функционируют детско - юношеские клубы единоборств: «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований.

3. Мероприятия Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Срок реализации |
| 1 | Районные соревнования и открытые турниры, физкультурно - спортивные праздники | День бега, день плавания, День снега, День физкультурника. | 2025-2027 |
| 2 | Чемпионат Ивановской области по футболу | Соревнования по футболу. | 2025-2027 |
| 3 | Тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения | Выполнение норм ГТО,Зимний фестиваль ВФСК ГТО,Летний фестиваль ВФСК ГТО,Параспартакиада. | 2025-2027 |
| 4 | Укрепление материально – технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района | Приобретение формы | 2025 |

Объем бюджетных ассигнований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год и финансирование(руб.) | Год и финансирование(руб.) | Год иФинансирование (руб.) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Районные соревнования и открытые турниры, физкультурно - спортивные праздники. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Чемпионат Ивановской области по футболу | 15 000,00 |  15 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | Организация работы по проведению тестирования по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Укрепление материально – технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Всего по годам | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

4. Цель и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2025 - 2027» является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

Цель Подпрограммы:

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Приволжского муниципального района, популяризация здорового образа жизни.

Задачи Подпрограммы:

**-** физическое развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан;

- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями;

- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, внедрения современных технологий;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере занятия физической культурой и спортом;

- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях: областных, региональных, всероссийских, международных.

Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового образа жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Значение индикатора по годам |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой и спортом  |
| 1.1 | Увеличение доли населения, охваченных систематическими занятиями физической культурой, спортом и туризмом и регулярно посещающих учреждения и объекты ФК и С (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Снижение подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подрастающего поколения (от общего количества населения района) | процент | 1 | 1 | 1 | 1 |  1 |
| 1.3 | Увеличение числа спортсменов массовых спортивных разрядов и спортсменов спорта высших достижений (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  1,5 |
| 1.4 | Доступность, разнообразие, увеличение и повышение качества проводимых оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | количество мероприятий | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1.5 | Расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма увеличение численности участников платных мероприятий (от общего количества населения района, занимающихся ФК и С) | процент | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Программы с учетом научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, принятия новых нормативно - правовых актов в области ФК и С.

Внешняя оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района;

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района;

- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений.

Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что основные результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан, развитии их физических способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта.

Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому социально - экономический эффект от реализации данной Программы выражается в повышении социальной роли физической культуры и массового спорта вследствие:

- увеличения доли населения района, охваченного систематическими занятиями физической культурой и спортом и регулярно посещающего учреждения и объекты физической культуры и спорта; повышения уровня физической культуры у различных слоев населения района;

- снижения подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, курения и алкоголизма среди подрастающего поколения;

- увеличения числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших достижений;

- доступности, разнообразия и повышения качества проводимых оздоровительных и физкультурно - спортивных мероприятий в районе;

- укрепления материально - технической базы учреждений и объектов физической культуры и спорта района;

- расширения и повышения качества предоставляемых платных услуг в сфере физической культуры и спорта и увеличения численности участников платных мероприятий.

Приложение № 2

 к муниципальной Программе

 Приволжского муниципального района

«Создание условий для развития массового спорта

 в Приволжском муниципальном районе

 на 2025 - 2027»

Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы  | «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе» |
| Срок реализации | 2025 - 2027 |
| Перечень исполнителей Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района |
| Цель Подпрограммы | Увеличение числа жителей Приволжского муниципального района, занимающихся зимними видами спорта. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования в 2025 -2027 годах | Общий объём финансирования данных мероприятий: 60 000,00 рублей, в том числе по годам:2025 год – 20 000,00 рублей, 2026 год – 20 000,00 рублей,2027 год – 20 000,00 рублей,в том числе средства местного бюджета 2025 год – 20 000,00 рублей, 2026 год – 20 000,00 рублей,2027 год – 20 000,00 рублей, |

2. Краткая характеристика реализации Подпрограммы в сфере

развития зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе.

Подпрограмма «Развитие зимних видов спорта в Приволжском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма) разработана с целью увеличения числа жителей Приволжского муниципального района, занимающихся зимними видами спорта.

Реализация Подпрограммы направлена на решение следующих задач:

- обновления, укрепления и модернизации материально - технической базы для занятий зимними видами спорта;

- развитие системы спортивных и физкультурно - массовых мероприятий по зимним видам спорта.

На территории Приволжского муниципального района функционируют:

- 3 хоккейные коробки: г.Приволжск, с.Новое, с.Ингарь;

- 1 стадион в городе Приволжске;

- 1 лыжная база в городе Плесе.

На начало 2023 года зимними видами спорта в Приволжском муниципальном районе систематически занимаются более 2 500 человек.

В настоящее время набирает большую популярность горнолыжный спорт и сноуборд. Все больше любителей и туристов в зимнее время выезжает в горы в поисках скорости и экстрима.

К сожалению, низка доля занимающихся зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности. Это вызвано рядом объективных причин, среди которых можно выделить такие, как:

- климатические условия;

- недостаточное количество квалифицированных тренеров по зимним видам спорта, работающих в системе дополнительного образования и спортивной подготовки;

- недостаточная степень развитости системы плоскостных и других спортивных сооружений для занятий зимними видами спорта;

- отсутствие центра зимних видов спорта с инфраструктурой;

- отсутствие эффективной целевой поддержки государственных и муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района, профилирующих зимние виды спорта;

- неразвитость системы мотивации тренерско - преподавательских и педагогических кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведения спортивно - массовых мероприятий по зимним видам спорта.

Все это требует реализации комплекса мероприятий за счет средств областного и муниципальных бюджетов, связанного по срокам и исполнителям, который будет реализовываться по следующим направлениям:

1. Поставка и монтаж современных универсальных спортивных (хоккейных) площадок на базе муниципальных учреждений и государственных образовательных учреждений.

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по зимним видам спорта муниципальных учреждений спорта и учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

4. Проведение спортивных и физкультурно - массовых мероприятий, способствующих популяризации зимних видов спорта.

5. Создание эффективной системы мотивации тренерско -преподавательских и педагогических кадров к занятиям с обучающимися зимними видами спорта и проведение спортивно - массовых мероприятий по зимним видам спорта.

В течение года по развитию зимних видов спорта проводятся соревнования среди взрослых и юношеских команд по хоккею и лыжным гонкам.

3. Мероприятия Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Содержаниемероприятия | Срок реализации |
| 1. | Участие в Первенстве Ивановской области по хоккею с шайбой | Соревнования по хоккею с шайбой | 2025-2027 |

Объем бюджетных ассигнований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Год и финанси-рование | Год и финансиро-вание | Год и финансиро-вание |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Первенство Ивановской области по хоккею с шайбой | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Всего по годам | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

4. Цель и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

1. Увеличить количество населения, ежегодно участвующего в спортивно -массовых мероприятиях по зимним видам спорта.

2. Увеличить к 2027 году количество детей и подростков, систематически занимающихся зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности.

3. Увеличить количество систематически занимающегося зимними видами спорта населения.

4. Совершенствовать спортивное мастерство спортсменов по зимним видам спорта.

5. Укрепить материально - техническую базу спортивных сооружений по зимним видам спорта.

Целевые индикаторы Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Ед. измерения индикатора | Значение индикатора по годам |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся зимними видами спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности от общей численности занимающихся | процент | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| 2. | Сохранение доли населения, систематически занимающегося зимними видами спорта | процент | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды по зимним видам спорта в системе дополнительного образования спортивной направленности:- первый спортивный разряд - спортивный разряд кандидат в мастера спорта | челчел | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации Подпрограммы с учетом научных и методических разработок в сфере физической культуры и - правовых актов в области ФКиС.

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:

- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных соревнованиях по зимним видам спорта, наградах и званиях работников физической культуры и спорта района;

- по увеличению количества человек, занимающихся зимними видами спорта среди взрослого и детского населения.