**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского городского поселения в 2023 году**

**I. Общие положения**

В 2023 году в Приволжском городском поселении действовало 12 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **206025,45** тыс. рублей, в том числе **130309,58** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **66570,41** тыс. рублей – средства областного бюджета; **4868,55** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **4276,92** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонения, тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано в 2023 году, тыс. руб. |
| 1 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-2025годы** | **1** | **4837,37832** | **4826,42400** | **-10,95432** | **99,77%** |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 1110,66100 | 1110,66100 | 0,0 | 100% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3726,71732 | 3715,76300 | -10,95432 | 99,71% |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2023-2025** | 4 | **20486,91918** | **20012,30706** | **-474,61212** | **97,68%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 20486,91918 | 20012,30706 | -474,61212 | 97,68% |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2023-2025гг.** | **3** | **503,83017** | **33,83017** | **- 470,00000** | **6,71%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 503,83017 | 33,83017 | - 470,00000 | 6,71% |
| 4 | **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы»** | 2 | **3415,60714** | **3382,04895** | **- 33,55819** | **99,02%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3415,60714 | 3382,04895 | - 33,55819 | 99,02% |
| 5 | **Безопасный город на 2023-2025гг** | **6** | **2833,20683** | **2832,37302** | **-0,83381** | **99,97%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 2833,20683 | 2832,37302 | -0,83381 | 99,97% |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2023-2025** | **7** | **55940,21765** | **53847,72978** | **- 2092,48787** | **96,26%** |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 68,54565 | 68,54565 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 7699,84498 | 7699,84498 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 43894,90502 | 42410,87709 | -1484,02793 | 96,62% |
| внебюджетные средства |  | 4276,92200 | 3668,46206 | -608,45998 | 85,77% |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | 1 | **3350,31875** | **3172,17184** | **-178,14691** | **94,68%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3350,31875 | 3172,17184 | -178,14691 | 94,68% |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | 2 | **44777,55891** | **44764,60885** | **- 12,95006** | **99,97%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 19816,39858 | 19816,39858 | 0,00 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 24961,16033 | 24948,21027 | -12,95006 | 99,95% |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **3** | **22340,59401** | **21874,73927** | **-465,85474** | **97,91%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 3695,01587 | 3695,01587 | 0,00 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 18645,57814 | 18179,72340 | -465,85474 | 98,5% |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы** | **2** | **-** | **-** | - | - |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | 1 | **6401,58159** | **6388,45559** | **-13,12600** | **99,79%** |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  | 4800,00000 | 4800,00000 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства областного бюджета |  | 48,48485 | 48,48485 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 1553,09674 | 1539,97074 | -13,12600 | 99,15% |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **4** | **41138,23847** | **41127,77066** | **-10,46781** | **99,97%** |
| в т.ч.средства областного бюджета |  | 34200,00000 | 34200,00000 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 6938,23847 | 6927,77066 | -10,46781 | 99,85% |
|  | **ИТОГО** |  | **206025,45102** | **202262,45915** | **-3762,99187** | **98,17%** |
|  | В т.ч.: средства федерального бюджета |  | 4868,54565 | 4868,54565 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства областного бюджета |  | 66570,40528 | 66570,40528 | 0,0 | 99,98% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 130309,57809 | 127155,04620 | -3154,53189 | 97,59% |
|  | внебюджетные средства |  | 4276,92200 | 3668,46202 | -608,45998 | 85,77% |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2023 года в рамках реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1)** **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-2025годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,77%. Бальная оценка составила 75,17.

Подпрограмма «*Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг*» выполнена полностью, но освоение денежных средств на 99,77% в связи с оплатой работ «по факту» на основании акта выполненных работ; экономия расходования бюджетных средств.

Уровень эффективности высокий.

**2) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2023-2025»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,68%. Бальная оценка составила 76,78.

В 2023 году в рамках данной программы реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма «*Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)*» выполнена полностью, но денежные средства освоены на 98,06% в связи с экономией расходования бюджетных средств.

Подпрограмма «*Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами*» также выполнена полностью, но оплата составила 97,52% (экономия расходования бюджетных средств).

Мероприятия подпрограммы «*Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений*» выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 97,37% в связи с экономией расходования бюджетных средств, и оплаты работ «по факту» в 2023 году на основании актов выполненных работ.

Подпрограмма «*Информатизация администрации Приволжского муниципального района*» исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 98,24% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

Программа эффективна.

**3) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2023-2026гг.»**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

Целевой индикатор «Отношение дефицита городского бюджета к объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» при плане 12,00% составил 0,0%. Причины отклонений: На конец года бюджет исполнен с профицитом в размере 3,8млн. руб. Перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам в основном связано с поступлением сверхплановых показателей НДФЛ. В связи с повышением МРОТ в 2023г., а также увеличением окладов государственных и муниципальных служащих. Также перевыполнение можно отметить по доходам от уплаты акцизов.

Реализация подпрограммы «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «*Управление муниципальным долгом*» выполнена в полном объеме.

По подпрограмме «*Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета*» запланировано 500,00 тыс. руб. По факту представленных комиссией по чрезвычайным ситуациям документов, профинансировано 30,00тыс. руб. (материальная помощь пострадавшей от пожара). В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**4) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,02%.

Подпрограмма «*Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения*» выполнена на 95,44% (при плане 358,09 тыс. руб. освоено 341,8 тыс. руб.). Мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, однако по мероприятию «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков» оплата работ по муниципальным контрактам будет произведена в 2024 году.

Освоение денежных средств по подпрограмме «*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения*» составило 99,44% в связи с тем, что по мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» оплата работ за декабрь 2023 года по муниципальным контрактам будет произведена в первом квартале 2024г.

Бальная оценка данной программы составила 75,74 баллов.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

**5) «Безопасный город на 2023-2025гг.»**

Выполнение программы составило 99,97%, бальная оценка – 83,22.

В рамках данной программы реализовывалось 6 подпрограмм.

По двум подпрограммам *«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»* и *«Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения*» финансирование не предусмотрено.

Мероприятия по подпрограммам:

- *«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*

*- «Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан*»

*- «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел»*

выполнены полностью на 100%.

Подпрограмма«*Обеспечение деятельности ЕДДС*» выполнена на 99,96% в связи с неначислением страховых взносов с листов нетрудоспособности за счет работодателя.

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

**6) «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2023-2025».**

По результатам за 2023 год средства по муниципальной программе освоены на 96,26%, бальная оценка – 78,54.

Из 7 подпрограмм, 3 выполнены в полном объеме («*Развитие молодежной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении», «Развитие туризма в Приволжском городском поселении»* и «*Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении*»).

Три подпрограммы «*Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении*», «*Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении*» и «*Развитие культуры в Приволжском городском поселении*» выполнены на 94,45%, 92,53% и 96,24% соответственно. Не полное выполнение по платным услугам в связи с низкими доходами населения.

По подпрограмме «*Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении*» освоение составило 99,65% в связи с тем, что расчеты будут произведены по условиям контрактов до 31.01.2024г.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

**7) «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы».**

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2023 году запланированы в сумме 3350,32 тыс. руб. Исполнение составило 94,68% в связи с уменьшением количества помывок.

Уровень реализации очень высокий, бальная оценка – 79,21, программа эффективна.

**8) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы».**

Процент выполнения составил 99,97%, оценка в баллах – 75,02.

Из двух подпрограмм данной программы денежные средства были запланированы в одной подпрограмме: «*Дорожное хозяйство*». Освоение составило 99,97% в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и с образованием отпадающих работ.

Подпрограмма «*Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения*» денежных средств не предусматривает.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**9) «Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы»**

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 97,91%.

Бальная оценка программы 76,68. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение (96,25%) в реализации подпрограммы «*Наружное освещение*» связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

По подпрограмме «*Благоустройство территории общего пользования*» исполнение составило 99,59%, в связи с перераспределением бюджетных средств и оплатой по фактически выполненным работам.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения»* выполнено на 100%.

**10) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы»**

В 2023 году на данную программу финансирование не предусмотрено.

**11) «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения»**

Освоение денежных средств по программе составило 99,79%. Бальная оценка данной программы составила 75,15 баллов.

Все запланированные мероприятия по одной подпрограмме «*Формирование современной городской среды*» выполнены в полном объеме. Совсем небольшое отклонение из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

Программа эффективна.

**12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы»**

Выполнение программы в финансовом выражении составило 99,97%, бальная оценка – 98,84. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

В рамках данной программы 4 подпрограммы.

Три подпрограммы «*Жилищная инфраструктура*», «*Коммунальная инфраструктура*» и

«*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры обеспечение функционирования системы жизнеобеспечения*» выполнены на 100%.

Подпрограмма «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения*» выполнена на 99,46% (контракты на выплату выкупной стоимости гражданам на сумму 1932,81тыс. руб).

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения | Бальная оценка | | | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2023-2025годы»** | **99,77** |  |  |  |  | **75,17** |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 99,77 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 в 2023-2025** | **97,68** |  |  |  |  | **76,78** |
| 2.1. | Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) | 98,06 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.2. | Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» | 97,52 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений | 97,37 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.4. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района | 98,24 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2023-2025гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы** | 99,02 |  |  |  |  | 75,74 |
| 4.1. | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения. | 95,44 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 4.2. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения. | 99,44 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5 | **Безопасный город на 2023-2025гг** | **99,97** |  |  |  |  | **83,22** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.3. | Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.5. | Обеспечение деятельности ЕДДС | 99,96 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5.6. | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении на 2023-2025** | **96,26** |  |  |  |  | **78,54** |
| 6.1. | Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении | 92,53 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.3. | Развитие культуры в Приволжском городском поселении | 96,24 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.4. | Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении | 99,65 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.5. | Развитие туризма в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.6. | Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении | 94,45 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.7. | Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | 94,68 |  |  |  |  | **79,21** |
| 7.1. | Оказание социально-значимых бытовых услуг | 94,68 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **99,97** |  |  |  |  | **75,02** |
| 8.1. | Дорожное хозяйство | 99,97 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **97,91** |  |  |  |  | **76,68** |
| 9.1. | Наружное освещение | 96,25 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 99,59 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.3. | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2023-2025 годы** | - | - | - | - | - | **-** |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **99,79** |  |  |  |  | **75,15** |
| 11.1. | Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения | 99,79 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **99,97** |  |  |  |  | **98,84** |
| 12.1 | Жилищная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.2 | Коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения | 99,46 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12.4 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56