**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского городского поселения в 2024 году**

**I. Общие положения**

В 2024 году в Приволжском городском поселении действовало 13 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **258260,49** тыс. рублей, в том числе **160943,07** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского городского поселения; **84992,82** тыс. рублей – средства областного бюджета; **8537,68** тыс. рублей – средства федерального бюджета и **3786,92** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам Приволжского городского поселения, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2024 год, тыс. руб. | Профинансировано в 2024 году, тыс. руб.  |
| 1 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ** | **1** | **5086,02943** | **5066,54265** | **-19,48678** | **99,62%** |
| в т.ч.: средства областного бюджета |  | 1075,84600 | 1075,84600 | 0,0 | 100% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 4010,18343 | 3990,69665 | -19,48678 | 99,51% |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63** | 4 | **22736,60676** | **22090,73053** | **-654,87623** | **97,16%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 22736,60676 | 22090,73053 | -654,87623 | 97,16% |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения**  | **3** | **501,82513** | **1,82513** | **- 500,00000** | **0,36%** |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 501,82513 | 1,82513 | - 500,00000 | 0,36% |
| 4 | **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении»** | 2 | **4750,92418** | **3181,10153** | **- 1569,82265** | **66,96%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 4750,92418 | 3181,10153 | - 1569,82265 | 66,96% |
| 5 | **Безопасный город** | **7** | **4049,55932** | **4048,65176** | **-0,90756** | **99,98%** |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 4049,55932 | 4048,65176 | -0,90756 | 99,98% |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении**  | **7** | **61353,50771** | **59156,57731** | **- 2196,9304** | **96,42%** |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 55,10745 | 55,10745 | 0,0 | 100,00% |
| средства областного бюджета |  | 2004,14787 | 2004,14787 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 55507,33039 | 53723,22489 | -1784,10550 | 96,79% |
| внебюджетные средства |  | 3786,92200 | 3374,09710 | -412,82490 | 89,10% |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения**  | 1 | **3350,31875** | **3350,31875** | **0,00** | **100,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 3350,31875 | 3350,31875 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения**  | 2 | **54462,96274** | **49716,64223** | **- 4746,32051** | **91,29%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 23075,09552 | 22305,89519 | -769,20033 | 96,67% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 31387,86722 | 27410,74704 | -3977,12018 | 87,33% |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения**  | **3** | **23549,34276** | **22719,07337** | **-830,26939** | **96,47%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1996,35013 | 1979,00018 | -17,34995 | 99,13% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 21552,99263 | 20740,07319 | -812,91944 | 96,23% |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении**  | **2** | **-** | **-** | - | - |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения** | 2 | **9406,64659** | **8349,37355** | **-1057,27304** | **88,76%** |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  | 8482,57583 | 7602,00381 | -880,57202 | 89,62% |
|  | средства областного бюджета |  | 383,40926 | 317,12964 | -66,27962 | 82,71% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 540,66150 | 430,24010 | -110,42140 | 79,58% |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2023-2025 годы** | **4** | **68982,76682** | **66677,43803** | **-2305,32879** | **96,66%** |
| в т.ч.средства областного бюджета |  | 56457,96833 | 55010,70530 | -1447,26303 | 97,44% |
| средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 12524,79849 | 11666,73273 | -858,06576 | 93,15% |
| 13 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения** |  | **30,00000** | **30,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 30,00000 | 30,00000 | 0,0 | 100,00% |
|  | **ИТОГО** |  | **258260,49019** | **244388,27484** | **-13872,21535** | **94,63%** |
|  | В т.ч.: средства федерального бюджета |  | 8537,68328 | 7657,11126 | -880,57202 | 89,69% |
|  | средства областного бюджета |  | 84992,81711 | 82692,72418 | -2300,09293 | 97,29% |
|  | средства бюджета Приволжского городского поселения |  | 160943,06780 | 150664,34230 | -10278,72550 | 93,61% |
|  | внебюджетные средства |  | 3786,92200 | 3374,09710 | -412,82490 | 89,10% |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2024 года в рамках реализации программ**

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

 **1)** **«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,62%. Бальная оценка составила 75,29.

 Подпрограмма «*Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг*» выполнена полностью, но освоение денежных средств на 99,62% в связи с оплатой работ «по факту» на основании акта выполненных работ; экономия расходования бюджетных средств.

 Уровень эффективности высокий.

**2) «Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,16%. Бальная оценка составила 77,19.

 В 2024 году в рамках данной программы реализовывалось 4 подпрограммы.

 Подпрограмма «*Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей)*» выполнена полностью, но денежные средства освоены на 96,64% в связи с экономией расходования бюджетных средств (план 4759,74тыс.руб., факт 4599,92тыс.руб.)

 Подпрограмма «*Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами*» также выполнена полностью, но оплата составила 97,73% (экономия расходования бюджетных средств). При плане 197,6 тыс. руб. факт составил 193,11тыс.руб.

 Мероприятия подпрограммы «*Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений*» выполнены в полном объеме, но денежные средства освоены на 97,45% в связи с экономией расходования бюджетных средств, и оплаты работ «по факту» в 2024 году на основании актов выполненных работ. Запланировано 16008,78тыс. руб., исполнение 15600,28тыс. руб.

 Подпрограмма «*Информатизация администрации Приволжского муниципального района*» исполнена также выполнена полностью, но оплата составила 95,87% с связи с экономией расходования бюджетных средств.

 Программа эффективна.

**3) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения»**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения.

Целевой индикатор «Отношение дефицита городского бюджета к объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» при плане 6,4% составил 0,0%. Причины отклонений: На конец года бюджет исполнен с профицитом в размере 24,3млн. руб. Перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам в основном связано с поступлением сверхплановых показателей НДФЛ. В связи с повышением МРОТ в 2024г., а также увеличением окладов государственных и муниципальных служащих. Также перевыполнение можно отметить по доходам от уплаты акцизов.

Реализация подпрограммы «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «*Управление муниципальным долгом*» выполнена в полном объеме на 100,0%.

По подпрограмме «*Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета*» запланировано 500,00 тыс. руб. На территории городского поселения ЧС в течение года не произошло. В связи с отсутствием непредвиденных расходов данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

Можно сказать, что мероприятия выполнены в полном объеме.

Бальная оценка программы – 100. Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**4) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 64,99%.

Подпрограмма «*Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения*» выполнена на 97,89% (при плане 283, 69тыс. руб. освоено 277,69 тыс. руб.). Мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объеме, однако по мероприятию «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества» в декабре подписано дополнительное соглашение о расторжении контракта в части неосвоенных средств, в связи с отсутствием необходимости проведения оценки имущества.

Освоение денежных средств по подпрограмме «*Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения*» составило 64,99% по следующим причинам:

- по мероприятию «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» произошло снижение цен контрактов на водоснабжение и водоотведение свободного жилья, оплату повышающего коэффициента по водоснабжению, в связи с передачей жилых помещений в пользование, а также с установкой приборов учета расхода воды (при плане 1378,59тыс.руб. освоено 1330,16тыс. руб.);

- по мероприятию «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны)» план составил 1577,17тыс. руб., освоение 61,78тыс. руб. Неисполнение в связи с тем, что срок исполнения контракта по ремонту муниципального жилья до 01.04.2025 года, срок оплаты выполненных работ 23.04.2025г.

Бальная оценка данной программы составила 13,71 баллов.

Уровень реализации мероприятий программы –средний.

**5) «Безопасный город»**

Выполнение программы составило 99,98%, бальная оценка – 84,57.

В рамках данной программы реализовывалось 7 подпрограмм.

Мероприятия по подпрограммам:

*- «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;*

- *«Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»*

*- «Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан*»

*- «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел»*

*- «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»*

выполнены полностью на 100%.

По подпрограмме *«Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения*» финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма«*Обеспечение деятельности ЕДДС*» выполнена на 99,96% в связи с неначислением страховых взносов с листов нетрудоспособности за счет работодателя.

Программа выполнена в полном объеме. Уровень исполнения программы высокий.

**6) «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении».**

По результатам за 2024 год средства по муниципальной программе освоены на 96,42% (при плане 61353,51тыс.руб., факт – 59156,58тыс.руб.), бальная оценка – 77,96.

Из 7 подпрограмм, 3 выполнены в полном объеме («*Развитие молодежной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении», «Развитие туризма в Приволжском городском поселении»* и «*Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении*»).

Три подпрограммы «*Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении*», «*Развитие культуры в Приволжском городском поселении*» и «*Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении*» выполнены на 94,19%, 96,93% и 87,56% соответственно. Не полное выполнение по платным услугам в связи с низкими доходами населения.

По подпрограмме «*Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении*» освоение составило 99,65% в связи с тем, что расчеты произведены по условиям контрактов до 31.01.2025г.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

 Все мероприятия выполнены, уровень реализации мероприятий программы – высокий и программа эффективна.

**7) «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения».**

Программа реализуется посредством перечисления субсидии на возмещение фактических сумм недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях. Средства на реализацию программы в 2024 году запланированы в сумме 3350,32 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Уровень реализации очень высокий, бальная оценка – 100, программа эффективна.

 **8) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения».**

Процент выполнения составил 91,29%, оценка в баллах – 82,16.

Из двух подпрограмм данной программы денежные средства были запланированы в одной подпрограмме: «*Дорожное хозяйство*». Освоение составило 91,29% в связи с высвобождением денежных средств за счет предоставления иного межбюджетного трансферта и с образованием отпадающих работ.

 Подпрограмма «*Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения*» денежных средств не предусматривает.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**9) «Благоустройство территории Приволжского городского поселения»**

В целом по программе "Благоустройство территории Приволжского городского поселения" выполнение составило 96,47%.

Бальная оценка программы 77,70. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

Небольшое отклонение в реализации подпрограмм «*Наружное освещение*» (91,81%) и «*Благоустройство территории общего пользования*» (99,71%) связано с тем, что оплата произведена по фактически выполненным объемам.

Единственное мероприятие «Отлов безнадзорных животных» подпрограммы «*Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения»* выполнено на 85,56% (оплата произведена по фактически выполненным объемам).

**10) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселения»**

В 2024 году на данную программу финансирование не предусмотрено.

 **11) «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения»**

Освоение денежных средств по программе составило 88,76%. Бальная оценка данной программы составила 78,59 баллов.

Все запланированные мероприятия по одной подпрограмме «*Формирование современной городской среды*» выполнены в полном объеме. Небольшое отклонение (план 4476,06тыс. руб., факт 4369,12) из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

 По подпрограмме «*Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы*» также выполнены все мероприятия. Но освоение средств составило 80,73% (3980,25тыс.руб.) из-за оплаты расходов по факту выполненных работ.

 Программа эффективна.

**12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения»**

Выполнение программы в финансовом выражении составило 96,66%, бальная оценка – 77,60. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

 В рамках данной программы 4 подпрограммы.

 Выполнение подпрограммы «*Жилищная инфраструктура*» составило 92,74% в связи с тем, что контракт заключен в 2024 году, а работы и оплата будут произведены в 2025 году.

 Подпрограмма «*Коммунальная инфраструктура*» выполнена на 100% (10,50тыс.руб.)

 В связи с тем, что невозможно произвести выплату из-за обременения на жилье по судебному процессу, подпрограмма «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения*» выполнена на 92,02% (план 4333,78тыс.руб.)

 Подпрограмма «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры обеспечение функционирования системы жизнеобеспечения*» выполнены на 97,33%. Небольшое отклонение связано с несостоявшимся аукционом на приобретение оборудования (воздуходувки).

 **13) «Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения»**

Денежные средства освоены на 100%. Бальная оценка 100.

 В рамках данной программы реализовывалось две подпрограммы.

 Подпрограмма «*Установление границ территориальных зон Приволжского городского поселения*» выполнена на 100% (30,00тыс.руб.)

 На подпрограмму «*Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории*» денежные средства не выделялись.

 Программа эффективна.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения  | Бальная оценка | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ** | **99,62** |  |  |  |  | **75,29** |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 99,62 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2 | **Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63**  | **97,16** |  |  |  |  | **77,19** |
| 2.1. | Создание безопасных и комфортных условий труда для работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, ссудополучателей) | 96,64 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.2. | Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление делами» | 97,73 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее подразделений | 97,45 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 2.4. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района | 95,87 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2023-2025гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальными финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении**  | 66,96 |  |  |  |  | 13,71 |
| 4.1. | Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Приволжского городского поселения. | 97,89 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 4.2. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Приволжского городского поселения. | 64,99 | -25 | 20 | 10 | 5 |  |
| 5 | **Безопасный город** | **99,98** |  |  |  |  | **84,57** |
| 5.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.2. | Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.3. | Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан.  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.5. | Обеспечение деятельности ЕДДС | 99,96 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5.6. | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, осуществляемых в интересах органов внутренних дел  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 5.7. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6 | **Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении**  | **96,42** |  |  |  |  | **77,96** |
| 6.1. | Развитие физической культуры и спорта в Приволжском городском поселении | 94,19 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Развитие молодёжной политики и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.3. | Развитие культуры в Приволжском городском поселении | 96,93 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.4. | Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении | 98,68 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.5. | Развитие туризма в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.6. | Развитие информационной стратегии в Приволжском городском поселении | 87,56 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 6.7. | Развитие культуры и прочие мероприятия в сфере культуры в Приволжском городском поселении | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7 | **Содержание общественных бань Приволжского городского поселения**  | 100,00 |  |  |  |  | **100,00** |
| 7.1. | Оказание социально-значимых бытовых услуг | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения**  | 91,29 |  |  |  |  | **82,16** |
| 8.1. | Дорожное хозяйство | 91,29 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 8.2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского городского поселения | - | - | - | - | - |  |
| 9 | **Благоустройство территории Приволжского городского поселения**  | **96,47** |  |  |  |  | **77,70** |
| 9.1. | Наружное освещение | 91,81 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.2. | Благоустройство территорий общего пользования | 99,71 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 9.3. | Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения | 85,56 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 10 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении**  | - | - | - | - | - | **-** |
| 11 | **Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения** | **88,76** |  |  |  |  | **78,59** |
| 11.1. | Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения | 97,61 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 11.2. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы | 80,73 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 12 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения**  | **96,66** |  |  |  |  | **77,60** |
| 12.1 | Жилищная инфраструктура | 92,74 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12.2 | Коммунальная инфраструктура | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения | 92,02 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12.4 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения | 97,33 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 13 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского городского поселения** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 13.1. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории | - | - | - | - | - |  |
| 13.2. | Установление границ территориальных зон Приволжского городского поселения | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56