**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2024 году**

**I. Общие положения**

В 2024 году в Приволжском муниципальном районе действовало 25 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **615851,71** тыс. рублей, в том числе **252142,45** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **271744,90** тыс. рублей – средства областного бюджета; **91113,05** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **851,00** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено в 2024 году, тыс. руб.  |
| 1 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2024-2026г»** | **8** | **543002,65024** | **469461,72471** | **-73540,92553** | **86,46%** |
|  | в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 90197,65282 | 88706,40590 | -1491,24692 | 98,35% |
|  | средства областного бюджета |  | 241569,02741 | 189763,08132 | - 51805,94609 | 78,55% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 211235,67001 | 190992,23749 | -20243,43252 | 90,42% |
| 2 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2024-2026гг.** | **2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,00000 (резервный фонд)** | **0,0** | **-500,00000** | **-** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | 0,0 | - | - |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **1194,64647** | **1146,09200** | **-48,55447** | **95,94%** |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1194,64647 | 1146,09200 | -48,55447 | 95,94% |
| 5 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области** | **2** | **3275,87900** | **3275,66700** | **-0,21200** | **100%** |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета |  | 915,39900 | 915,39900 | 0,00 | 100% |
|  | средства областного бюджета |  | 2348,11300 | 2347,90100 | -0,21200 | 100% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 12,36700 | 12,36700 | 0,00 | 100% |
| 6 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **4169,84935** | **4163,84845** | **-6,00090** | **99,86%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 4169,84935 | 4163,84845 | -6,00090 | 99,86% |
| 7 | **Безопасный район** | **2** | **99,18160** | **99,18160** | **0,00** | **100%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 99,18160 | 99,18160 | 0,00 | 100% |
| 8 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 9 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **800,00000** | **430,64354** | **-369,35646** | **53,83%** |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 800,00000 | 430,64354 | -369,35646 | 53,83% |
| 10 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 11 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе**  | **1** | **15326,59105** | **15020,34855** | **-306,24250** | **98,00%** |
| средства областного бюджета |  | 160,00000 | 160,00000 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 14315,59105 | 14138,16585 | -177,42520 | 98,76% |
| внебюджетные средства |  | 851,00000 | 722,18270 | -128,81730 | 84,86% |
| 12 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе Ивановской области** | **2** | **89,50000** | **89,50000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 89,50000 | 89,50000 | 0,0 | 100,00% |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **37283,50922** | **35981,31168** | **-1302,19754** | **96,51%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 25362,50395 | 24060,32183 | -1302,18212 | 94,87% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 11921,00527 | 11920,98985 | -0,15420 | 100,00% |
| 14 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **1258,82390** | **1218,37670** | **-40,44720** | **96,79%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 94,50000 | 87,06000 | -7,44000 | 92,13% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1164,32390 | 1131,31670 | -33,00720 | 97,17% |
| 15 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 16 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе**  | **1** | **977,48908** | **769,16280** | **-208,32628** | **78,69%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 977,48908 | 769,16280 | -208,32628 | 78,69% |
| 17 | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района**  | **4** | **1581,83266** | **211,30133** | **-1370,53133** | **13,36%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 1502,74102 | 200,73626 | -1302,00476 | 13,36% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 79,09164 | 10,56507 | -10,56507 | 13,36% |
| 18 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района**  | **2** | **727,53497** | **727,53497** | **0,0** | **100%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 708,01697 | 708,01697 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 19,51800 | 19,51800 | 0,0 | 100,00% |
| 19 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | **1** | - | - | - | - |
| 20 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района**  | **1** | **5366,21832** | **4919,71024** | **-446,50808** | **91,68%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 5366,21832 | 4919,71024 | -446,50808 | 91,68% |
| 21 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **186,00000** | **186,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 186,00000 | 186,00000 | 0,0 | 100,00% |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **12,00000** | **12,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 12,00000 | 12,00000 | 0,0 | 100,00% |
| 23 | **Антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса Приволжского муниципального района** | **-** | - | - | - | - |
| 24 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 25 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО** |  | **615851,70586** | **537712,40357** | **-78139,30229** | **87,31%** |
| средства Федерального бюджета |  | 91113,05182 | 89621,80490 | -1491,24692 | 98,37% |
| средства областного бюджета |  | 271744.90235 | 217327,11738 | -54417,78497 | 79,98% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 252142,45169 | 230041,29859 | -22101,15310 | 91,23% |
| внебюджетные средства |  | 851,00000 | 722,18270 | -128,81730 | 84,86% |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2024 года в рамках реализации программ**

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

1. **«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2024-2026г.».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 543002,65тыс. руб., освоено 469461,72тыс. рублей. Процент выполнения составил 86,46, оценка в баллах – 23,67.

В рамках программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 86,36%. Запланировано 538312,51 тыс. руб., освоено 464885,10тыс. рублей. Не полное освоение произошло в связи со следующими факторами:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования» денежные средства запланированы в размере 101,02 млн., освоены на сумму 93,31млн. руб. (92,37%) в связи с неоплаченными счетами за предоставленные в декабре 2024 года коммунальные услуги.

- по мероприятиям «Капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Колосок» с.Ингарь (план 3356,27млн.руб., факт 2959,72млн.руб) и «Капитальный ремонт МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска (план 1298,05млн. руб., факт 1113,79млн.руб.) оплата произведена за фактически выполненные работы.

- по мероприятию «Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования…» исполнение составило 33,89%, при плане 577,81тыс. руб. факт составил 195,81тыс.руб. Остаток средств образовался в связи с низкой посещаемостью и изменением количества воспитанников.

- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования на территории Приволжского района» при плане 49,55 млн. руб., освоено 46,23млн.руб. Средства не освоены в полном объеме в связи с неоплаченными счетами за предоставленные в декабре 2024 года коммунальные услуги.

- по мероприятию «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной операции…» при плане 769,42тыс. руб. освоение составило 534,25тыс. руб. в связи с тем, что расходы производились по фактическим расходам.

- мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования…» исполнено на 91,8% (план 13,50млн.руб., факт 12,40млн.руб.). Выплаты производились по фактически отработанному времени.

- по мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» денежные средства запланированы в размере 10,68 млн. руб., исполнение составило 10,27 млн. руб. в связи с тем, что расходы произведены по фактической численности дето-дней.

- Мероприятие «Модернизация школьных систем образования МКОУ основная школа № 12 г. Приволжска» исполнено на 1,38% (при плане 53094,74тыс. руб. освоено 730,94тыс. руб. Произведена оплата выполненных работ. В связи с вновь возникшими обстоятельствами, срок действия муниципального контракта продлен до 30.06.2025 (распоряжение от 27.12.2024 № 519-р).

- по мероприятию «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» при плане 923,19тыс. руб. освоено 394,94 тыс. руб. Численность детей составляет 141 человек. Планируемая численность получателей на 2024 год составляла 291 человек (исключены дети из многодетных семей в связи с освобождением от родительской платы).

- по мероприятию «Проведение текущего ремонта образовательных организаций» оплата производилась за фактически выполненные работы. Исполнение данного мероприятия составило 63,88% (план 12,87млн.руб., факт 8,22млн.руб.)

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 288,45 тыс. руб., что составляет 96,15%.

Подпрограммы: «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*», «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*», «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

*По подпрограмме «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» в 2024 году финансирование не осуществлялось.*

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 94,85%. Экономия средств по оплате за медицинский осмотр персонала в связи с оплатой за фактически выполненные работы.

Ожидаемые результаты в основном достигнуты, показатели исполнены.

 **2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района».**

На подпрограмму «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения*» финансирование не предусмотрено. Эффективность не рассчитывалась.

**3)** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

По целевому индикатору «Отношение дефицита районного бюджета к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» при плане по уточненной росписи 15,4% факт 0,0%. На конец года бюджет исполнен с профицитом в размере 18,1млн.руб. Перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам в основном связано с поступлением сверхплановых показателей по НДФЛ. В связи с повышением МРОТ в 2024г., а также увеличением окладов государственных и муниципальных служащих. Также перевыполнение плановых назначений можно отметить по доходам от уплаты акцизов. Штрафы и санкции также носят разовый характер и непериодический, в связи с чем администратором данных видов доходов невозможно точно спрогнозировать поступления.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 84,0% составил 86,9%.

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» финансирования не предусматривает и выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» не выполнена, т.к. чрезвычайных ситуаций на территории района не зафиксировано. Данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**4) «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном район».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 95,94%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены, но по мероприятию «Содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» произошло снижение цен контрактов на содержание свободного жилья, оплату повышающего коэффициента по водоснабжению, в связи с приватизацией квартир и передачей нежилых помещений в пользование, а также с установкой индивидуальных приборов учета расхода воды. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 95,43%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» выполнена на 99,22% (неиспользованная сумма софинансирования бюджета Приволжского муниципального района в размере 1250,0 руб. в связи с неиспользованием субсидии).

Оценка программы составила 78,18 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

**5) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области».**

На реализацию программы запланированы средства в сумме 3275,88тыс. руб., освоено 100%. Оценка в баллах – 100.

В рамках программы реализовывалось 3 подпрограммы.

Две подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» не реализовывались.

Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнена на 100%.

**6)** **«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 99,86%. Оценка в баллах – 81,64.

Подпрограмма: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района»* выполнена на 99,97%. Небольшое отклонение по подпрограмме «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы» (план 92,30тыс.руб., факт 91,30тыс. руб.

Подпрограммы «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» и «*Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района*» выполнены полностью

По подпрограмме *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* освоение денежных средств составило 97,56%. Оптимизация расходования бюджетных средств путем снижения цены закупки.

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы –высокий и программа эффективна.

**7) «Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 100% при плане 99,18тыс. руб. Бальная оценка составила 100.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы: «*Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» и «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*».

Уровень эффективности программы – очень высокий.

**8) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. Программа не оценивалась.

**9)** **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе.**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 53,83%. Оценка в баллах – 31,34.

Подпрограмма «*Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 100 %.

На финансовое обеспечение предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при плане 700,00 тыс.руб. исполнено 330,64тыс. руб. или 47,23% в связи с реорганизацией предприятия-получателя субсидии.

Субсидия предоставлялась предприятию-получателю субсидии МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в соответствии с заключенным соглашением, установленным порядком, по фактическим объемам оказанных услуг согласно представленным фактическим расчетам и подтверждающим документам, утвержденных установленным порядком (до ноября 2024 года).

**10)** **«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

 Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**11)** **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 98,00%, бальная оценка – 76,53.

В рамках данной программы действовала 1 подпрограмма «*Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе*».

Средства областного бюджета (160,0тыс.руб.) освоены в полном объеме. Средства районного бюджета освоены на 98,76% в связи с тем, что расчеты будут произведены по условиям контрактов до 31.01.2025г.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 84,86%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

**12) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе Ивановской области».**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100.

Подпрограмма «*Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе*» реализована на 100% (89,5тыс.руб.).

На подпрограмму «*Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» финансовых средств не выделялось.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**13)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 37283,51тыс. руб. кассовый расход составил 35981,31тыс. руб., что составляет 96,51%.

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «Дорожное хозяйство».

По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дорог» все работы выполнены полностью, но не полное освоение денежных средств связано с оплатой по фактически выполненным работам (план 26707,83тыс.руб., факт 25405,63тыс.руб.

Бальная оценка – 77,71. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**14) «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы в 2024 году составило 96,79%.

Подпрограмма «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» исполнена на 100% (597,82тыс.руб.).

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 92,13%. Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» исполнено на 94,5тыс. руб. вместо запланированных 87,06тыс. руб., т.к. оплата произведена по фактически понесенным затратам.

На подпрограмму «*Благоустройство территории общего пользования*» денежные средства запланированы в размере 566,5тыс. руб., освоено 533,49тыс. руб., что составило 94,17%. Небольшое отклонение в связи с оплатой по фактически понесенным затратам по мероприятию «Субсидия на транспортировку умерших в морг».

Бальная оценка программы 89,76, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

**15) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе».**

Денежные средства по программе в 2024 году не предусмотрены. Программа не оценивалась.

**16) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 78,69%, бальная оценка – 82,61.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Все мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 769,16тыс.руб., но оплата произведена по фактически понесенным затратам.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**17) «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 1502,74тыс. руб. и освоены на 13,36%.

В составе данной программы 4 подпрограммы.

На три подпрограммы «*Развитие газификации Приволжского муниципального района*», «*Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе*» и «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района*» финансовые средства в 2024 году не предусмотрены.

По подпрограмме «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* мероприятие «Приобретение оборудования для проведения работ по ремонту системы водоснабжения в с.Новое» выполнено полностью, но в связи с большим снижением цены в ходе электронного аукциона, освоение денежных средств составило 13,36%.

Бальная оценка программы составила 37,43. Уровень реализации программы – средний.

**18) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района».**

По результатам за 2024 год освоение средств по муниципальной программе составило 100%, оценка 100 баллов.

Две подпрограммы «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» (19,52тыс.руб.) и «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района*» (708,02тыс.руб.) выполнены полностью.

Мероприятия выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**19) «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**20)** **«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района».**

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «*Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района»*, которая в финансовым выражении выполнена на 91,68%. Все мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объекте, отклонение произошло в связи с расторжением двух контрактов на сумму 15,99тыс. руб. и оплатой контрактов за декабрь в январе 2025 года.

Бальная оценка программы составила 81,81. Программа эффективна.

**21) «Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района».**

Исполнение программы в денежном выражении составило 100%.

Две подпрограммы «*Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района» и*  «*Снов самовольных построек на территории Приволжского района*» исполнены на 100% (15,0тыс. руб. 171,0тыс.руб).

Бальная оценка составляет 100. Программа эффективна

**22) «По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы» на территории Приволжского муниципального района.**

В 2024 году на исполнение данной программы предусмотрено 12,0тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%.

**23)** Программа **«Антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса Приволжского муниципального района»** не оценивалась.

**24) Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района.**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**25)** **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района.**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2024 год**

| №пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения  | Бальная оценка | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2024-2026** | **86,46** |  |  |  |  | **23,67** |
| 1.1. | Развитие образования | 86,36 | -10 | 20 | 10 | 20 |  |
| 1.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 96,15 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 1.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 94,85 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 1.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе** | **95,94** |  |  |  |  | **78,18** |
| 4.1 | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 95,43 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 4.2 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 99,22 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5 | **Обеспечение** **доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области**  | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 5.1. | Обеспечение жильем молодых семей. | **-** | - | - | - | - | **-** |
| 5.2. | Муниципальная и государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | **-** | - | - | - | - | **-** |
| 5.3. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6. | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **99,86** |  |  |  |  | **81,64** |
| 6.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 99,97 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.2. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.3. | Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | 97,56 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 7 | **Безопасный район** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 7.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 9 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **53,83** |  |  |  |  | **31,34** |
| 9.1. | Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  | 47,23 | -25 | 20 | 10 | 5 |  |
| 10 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 11 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе**  | **98,00** |  |  |  |  | **76,53** |
| 11.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  | 98,00 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе Ивановской области** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 12.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - | **-** |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **96,51** |  |  |  |  | **77,71** |
| 13.1. | Дорожное хозяйство | 96,51 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **96,79** |  |  |  |  | **89,76** |
| 14.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 14.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 92,13 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14.3. | Благоустройство территории общего пользования | 94,17 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 15 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 16 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **78,69** |  |  |  |  | **82,61** |
| 16.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | 78,69 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 17. | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района**  | **13,36** |  |  |  |  | **37,43** |
| 17.1. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 17.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | - | - | - | - | - |  |
| 17.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 13,36 | -50 | 0 | 55 | 5 |  |
| 17.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 18. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 18.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 18.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 20 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района**  | **91,68** |  |  |  |  | **81,81** |
| 20.1. | Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района | 91,68 | 10 | 20 | 55 | 75 |  |
| 21 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 21.1. | Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района  | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 21.2. | Снов самовольных построек на территории Приволжского района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 22.1 | По повышению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2024 годы» на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 23  | **Антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса Приволжского муниципального района** | - |  |  |  |  | **-** |
| 24 | **Охрана окружающей среды на территории Приволжского муниципального района** | - |  |  |  |  | **-** |
| 25 | **Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского муниципального района** | - |  |  |  |  | **-** |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56