**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Приволжского муниципального района в 2023 году**

**I. Общие положения**

В 2023 году в Приволжском муниципальном районе действовало 23 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет **471157,03** тыс. рублей, в том числе **223601,69** тыс. рублей – средства бюджета Приволжского муниципального района; **225423,93** тыс. рублей – средства областного бюджета; **21380,41** тыс. руб. – средства федерального бюджета; **751,00** тыс. руб. внебюджетные источники.

Согласно Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, результаты финансового исполнения следующие:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонения тыс. руб. | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заплани-ровано в бюджете района на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено в 2023 году, тыс. руб.  |
| 1 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025г»** | **8** | **386968,94883** | **369647,12069** | **- 17321,82814** | **95,52%** |
|  | в т.ч.: средства федерального бюджета |  | 21064,33560 | 19280,41156 | -1783,92404 | 91,53% |
|  | средства областного бюджета |  | 176106,87402 | 174574,73556 | - 1532,13846 | 99,13% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 189797,73921 | 175791,97357 | - 14005,76564 | 92,62% |
| 2 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025гг.** | **2** | **192,68010** | **192,68010** | **0,00** | **100%** |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 192,68010 | 192,68010 | 0,00 | 100% |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района** | **3** | **500,000 (резервный фонд)** | **0,0** | **-** | **-** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 500,000 | 0,0 | - | - |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы** | **2** | **2268,92917** | **2071,97040** | **-196,95877** | **91,32%** |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 2268,92917 | 2071,97040 | -196,95877 | 91,32% |
| 5 | **Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2025 годы** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **4** | **3658,89580** | **3633,21864** | **-25,67716** | **99,30%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3658,89580 | 3633,21864 | -25,67716 | 99,30% |
| 7 | **Безопасный район** | **2** | **959,21250** | **959,21250** | **0,00** | **100%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 959,21250 | 959,21250 | 0,00 | 100% |
| 8 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 9 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **800,00000** | **749,17008** | **-50,82992** | **93,64%** |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 800,00000 | 749,17008 | -50,82992 | 93,64% |
| 10 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 11 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 гг.** | **1** | **11891,50184** | **11748,35194** | **-143,14990** | **98,80%** |
| средства областного бюджета |  | 3318,96882 | 3318,96882 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 7821,53302 | 7697,62875 | -123,90427 | 98,42% |
| внебюджетные средства |  | 751,00000 | 731,75437 | -19,24563 | 97,44% |
| 12 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **2** | **513,72832** | **513,72832** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета |  | 316,07069 | 316,07069 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства областного бюджета |  | 3,19264 | 3,19264 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 194,49499 | 194,49499 | 0,0 | 100,00% |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **1** | **55950,14011** | **55844,55649** | **-105,58362** | **99,81%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 45032,90979 | 44960,21737 | -72,69242 | 99,84% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 10917,23032 | 10884,33912 | -32,89120 | 99,70% |
| 14 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **3** | **2116,83412** | **2085,45422** | **-31,37990** | **98,52%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 175,40490 | 172,90000 | -2,50490 | 98,57% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 1941,42922 | 1912,55422 | -28,87500 | 98,51% |
| 15 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.** | **1** | **40,00000** | **31,51000** | **-8,94900** | **77,63** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 40,00000 | 31,51000 | -8,94900 | 77,63 |
| 16 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе**  | **1** | **566,51837** | **492,87069** | **-73,64768** | **87,00%** |
| в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 566,51837 | 492,87069 | -73,64768 | 87,00% |
| 17 | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы** | **4** | **327,90800** | **327,90800** | **0,0** | **100%** |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 327,90800 | 327,90800 | 0,0 | 100% |
| 18 | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы** | **2** | **575,59991** | **575,59991** | **0,0** | **100%** |
| в т.ч. средства областного бюджета |  | 555,86991 | 555,86991 | 0,0 | 100,00% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 19,73000 | 19,73000 | 0,0 | 100,00% |
| 19 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | **1** | - | - | - | - |
| 20 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы** | **1** | **3572,24778** | **2778,78562** | **-793,46216**  | **77,79%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 3572,24778 | 2778,78562 | -793,46216  | 77,79% |
| 21 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **2** | **242,85714** | **242,85714** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  | 230,71428 | 230,71428 | 0,0 | 100,00% |
|  | средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 12,14286 | 12,14286 | 0,0 | 100,00% |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **1** | **11,00000** | **11,00000** | **0,0** | **100,00%** |
|  | в т.ч. средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 11,00000 | 11,00000 | 0,0 | 100,00% |
|  | **ИТОГО** |  | **471157,03199** | **451906,02474** | **-19251,00725** | **95,91%** |
| средства Федерального бюджета |  | 21380,40629 | 19596,48225 | -1783,92404 | 91,66% |
| средства областного бюджета |  | 225423,93436 | 223816,59858 | -1607,33578 | 99,27% |
| средства бюджета Приволжского муниципального района |  | 223601,69134 | 207761,18954 | -15840,5018 | 92,93% |
| внебюджетные средства |  | 751,00000 | 731,75437 | -19,24563 | 97,44% |

**II. Результаты, достигнутые по итогам 2023 года в рамках реализации программ**

 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении.

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**1) «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025г.».**

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» запланированы средства в сумме 386968,95тыс. руб., освоено 369647,12тыс. рублей. Процент выполнения составил 95,52, оценка в баллах – 78,71.

В рамках программы реализовывалось 8 подпрограмм.

Подпрограмма «*Развитие образования*» выполнена на 95,47%. Запланировано 382028,79 тыс. руб., освоено 364729,18тыс. рублей. Не полное освоение произошло в связи со следующими факторами:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования» денежные средства запланированы в размере 100,75 млн., освоены на сумму 92,49млн. руб. (91,81%) в связи с неоплаченными счетами за предоставленные в декабре 2023 года коммунальные услуги.

- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования на территории Приволжского района» при плане 51,79 млн. руб., освоено 46,45млн.руб. Остаток средств образовался в связи с неоплаченными счетами за предоставленные в декабре 2023 года коммунальные услуг.

- по мероприятию «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организаций, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной операции…» при плане 581,64тыс. руб. освоение составило 173,64тыс. руб. в связи с тем, что расходы производились по фактическим расходам

- по мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» денежные средства запланированы в размере 11,56 млн. руб., исполнение составило 10,08 млн. руб. в связи с тем, что расходы произведены по фактической численности дето-дней.

- по мероприятию «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» при плане 1333,81тыс. руб. освоено 985,74 тыс. руб. Разница образовалась в связи с тем, что выплата компенсации части родительской платы за 2023 год на 204 человека произведена на основании предоставленных документов по фактической численности.

На подпрограмму «*Выявление и поддержка одаренных детей*» было запланировано 300,00тыс. руб., освоено 285,74 тыс. руб., что составляет 95,25%. Экономия средств образовалась в связи с отменой конкурсов (прошли в онлайн формате).

Подпрограммы: «*Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования*», «*Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время*», *«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов»;* «*Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников*» и «*Реализация спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования*» выполнены на 100%.

По подпрограмме «*Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района*» освоение денежных средств выполнено на 99,56%. Экономия средств по оплате за медицинский осмотр персонала в связи с изменением численности (сокращение персонала).

Ожидаемые результаты достигнуты, показателей исполнены.

 **2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы».**

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах – 100.

Обе подпрограммы «*Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения*» и «*Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района*» выполнены на 100,0%.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**3)** **«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2023-2025 гг.».**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального района.

Подпрограмма «*Повышение качества управления муниципальными финансами*» не требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 85,6% составил 85,8%.

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» финансирования не предусматривает и выполнена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» не выполнена, т.к. чрезвычайных ситуаций на территории района не зафиксировано. Данная подпрограмма в бальной оценке не рассчитывалась.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме.

**4) «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы».**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 91,32%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 подпрограммы.

По подпрограмме «*Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района*» мероприятия выполнены, но по мероприятию «Содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных услуг и охрана» уменьшена цена контракта по электроэнергии за фактическое потребление. Поэтому бюджетные средства, планируемые на реализацию подпрограммы, освоены на 90,63%.

Подпрограмма «*Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района*» выполнена на 99,31% (неиспользованная сумма софинансирования бюджета Приволжского муниципального района в размере 1200,0 руб. в связи с неиспользованием субсидии).

Оценка программы составила 82,13 баллов. Уровень реализации мероприятий программы – высокий.

**5) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области га 2023-2025 годы».**

На территории Приволжского муниципального района данная программа не реализовывалась.

**6)** **«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района».**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 99,30%. Оценка в баллах – 90,97.

Подпрограмма: «*Развитие* *муниципальной службы Приволжского муниципального района»* выполнена в полном объеме.

Подпрограммы «*Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи*» и «*Информатизация структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района*» выполнены полностью, денежные средства освоены на 88,84% и 99,08% соответственно в связи с оплатой контракта за декабрь в январе 2024 года

По подпрограмме *«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района»* освоение денежных средств составило 97,78%. Оптимизация расходования бюджетных средств путем снижения цены закупки.

Все мероприятия по программе выполнены, уровень реализации программы –высокий и программа эффективна.

**7) «Безопасный район».**

Процент выполнения программы составил 100%. Бальная оценка составила 100.

В рамках данной программы реализовывалась 2 подпрограммы: «*Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма*» (исполнение 100%) и «*Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района*».

Уровень эффективности программы – очень высокий.

**8) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. Программа в 2023 не реализовывалась.

**9)** **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе.**

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 93,65%. Оценка в баллах – 93,44.

Подпрограмма «*Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 100 %.

За счет средств бюджета Приволжского муниципального района на финансовое обеспечение предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при плане 700,00 тыс.руб. исполнено 649,17тыс. руб. или 92,74% в связи с представленными предприятием-получателем субсидии фактическими расчетами и подтверждающими документами, утвержденными установленным порядком.

Субсидия предоставлялась предприятию-получателю субсидии МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в соответствии с заключенным соглашением, установленным порядком, по фактическим объемам оказанных услуг согласно представленным фактическим расчетам и подтверждающим документам, утвержденных установленным порядком.

**10)** **«Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района».**

 Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**11)** **«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025».**

Финансовое выполнение программы составило 98,80%, бальная оценка – 75,91.

В рамках данной программы действовала 1 подпрограмма «*Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе*».

Средства областного (3,3 млн.руб.) освоены в полном объеме. Средства районного бюджета освоены на 98,42% в связи с тем, что расчеты будут произведены по условиям контрактов до 31.01.2024г.

По внебюджетным средствам (оказание платных услуг населению) освоение составило 97,44%, неполное выполнение по оказанию платных услуг в связи с низкими доходами населения.

Уровень реализации мероприятий программы –высокий и программа эффективна.

**12) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100.

Две подпрограммы «*Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработка и реализация продукции в Приволжском муниципальном районе*» и «*Комплексное развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе Ивановской области*» реализованы на 100%.

Уровень реализации программы – высокий и программа эффективна.

**13)** **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 55950,14тыс. руб. кассовый расход составил 55844,56 тыс. руб., что составляет 99,81%.

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «Дорожное хозяйство».

По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дорог» все работы выполнены полностью, но не полное освоение денежных средств связано с уменьшением цены контрактов в результате проведения электронного аукциона.

Бальная оценка – 75,14. Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**14) «Благоустройство территории Приволжского муниципального района»**

Выполнение муниципальной программы в 2023 году составило 98,52%.

Подпрограмма «*Организация обезвреживания и размещения расходов*» исполнена на 100% (540,89тыс.руб.).

Подпрограмма: «*Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения*» выполнена на 98,57%. Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» исполнено на 172,9тыс. руб. вместо запланированных 175,4тыс. руб., т.к. оплата произведена по фактически понесенным затратам.

На подпрограмму «*Благоустройство территории общего пользования*» денежные средства запланированы в размере 1400,54тыс. руб., освоено 1371,66тыс. руб., что составило 97,94%. Небольшое отклонение в связи с оплатой по фактически понесенным затратам по мероприятию «Субсидия на транспортировку умерших в морг.

Бальная оценка программы 82,61, что позволяет судить о высоком уровне эффективности.

**15) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы».**

Денежные средства по программе в 2023 году освоены на 77,63%.

В данной программе действовало две подпрограммы.

По подпрограмме «*Организационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» мероприятия выполнены в полном объеме, но в денежном выражении исполнение составило 77,63%, в целях экономии бюджетных средств.

На подпрограмму «*Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства*» финансирование не предусмотрено.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий, бальная оценка – 83,73

**16) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовое выполнение программы составило 87,00%, бальная оценка – 74,71.

В рамках данной программы действовала одна подпрограмма «*Жилищно-коммунальная инфраструктура*». Все мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 492,87тыс.руб., но оплата произведена по фактически понесенным затратам.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий.

**17) «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы».**

Финансовые средства на реализацию данной программы предусмотрены в размере 327,9тыс. руб. и освоены на 100%.

В составе данной программы 4 подпрограммы.

Три подпрограммы «*Развитие газификации Приволжского муниципального района*», «*Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»* и «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района*» в 2023 году не реализовывались.

Подпрограмма «*Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе*» выполнена на 100%.

Бальная оценка программы составила 100. Уровень реализации программы – высокий.

**18) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы».**

По результатам за 2023 год освоение средств по муниципальной программе составило 100%, оценка 100 баллов.

Две подпрограммы «*Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района*» и «*Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района*» выполнены полностью.

Мероприятия выполнены, уровень реализации программы – очень высокий и программа эффективна.

**19) «Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе».**

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены.

**20)** **«Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы».**

В рамках данной программы реализовывалась одна подпрограмма «*Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района»*, которая в финансовым выражении выполнена на 77,79%. Все мероприятия по подпрограмме выполнены в полном объекте, отклонение произошло в связи с перерасчетом НМЦК и оплатой контракта за декабрь в январе 2024 года.

Бальная оценка программы составила 83,56. Программа эффективна.

**21) «Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района».**

Исполнение программы в денежном выражении составило 100%.

Подпрограмма «*Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы»* исполнена на 100% (242,86тыс. руб.).

На подпрограмму «*Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории на 2023-2025 годы*» денежные средства не предусмотрены.

Бальная оценка составляет 100. Программа эффективна

**22) «По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района.**

В 2023 году на исполнение данной программы предусмотрено 10,0тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%.

**23)** Программа **«Антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы**» не оценивалась.

**III. Сводная информация по оценке**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2023 год**

| №пп | Программа/подпрограмма | Процент финансового исполнения  | Бальная оценка | Оценка эффективности, подпрограмм, баллы | Оценка эффективности, программы, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнения в отчетном году | Достигнутой экономии | Степени достижения ожидаемых результатов |
| 1 | **Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025** | **95,52** |  |  |  |  | **78,71** |
| 1.1. | Развитие образования | 95,47 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 1.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | 95,25 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 1.3. | Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.5. | Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-инвалидов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.6. | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 1.7. | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского муниципального района | 99,56 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 1.8. | Реализация спортивной подготовки учреждениях дополнительного образования | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 2 | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 2.1. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района | 100,00 | 20 | 25 | 55 | 100 |  |
| 3 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2023-2025 гг.** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 3.1. | Повышение качества управления муниципальным финансами | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Управление муниципальным долгом | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 4 | **Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы** | **91,32** |  |  |  |  | **82,13** |
| 4.1 | Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального района | 90,63 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 4.2 | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Приволжского муниципального района | 99,31 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 5 | **Обеспечение** **доступным и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2025 годы** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 6. | **Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района** | **99,30** |  |  |  |  | **90,97** |
| 6.1. | Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 6.2. | Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и общественные связи | 88,84 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 6.3. | Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений | 99,08 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 6.4. | Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района | 97,78 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 7 | **Безопасный район** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 7.1. | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 7.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 8 | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе** | - |  |  |  |  | **-** |
| 9 | **Создание условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе** | **93,65** |  |  |  |  | **93,44** |
| 9.1. | Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе | **100,00** | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 9.2. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  | **92,74** | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 10 | **Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном районе** | **-** |  |  |  |  | **-** |
| 11 | **Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе**  | **98,80** |  |  |  |  | **75,91** |
| 11.1. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе  | 98,80 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 12 | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе** | **100,00** |  |  |  |  | **100,00** |
| 12.1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 12.2. | Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 13 | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района** | **99,81** |  |  |  |  | **75,14** |
| 13.1. | Дорожное хозяйство | 99,81 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14 | **Благоустройство территории Приволжского муниципального района** | **98,52** |  |  |  |  | **82,61** |
| 14.1. | Организация обезвреживания и размещения отходов | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 14.2. | Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние населения | 98,57 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 14.3. | Благоустройство территории общего пользования | 97,94 | 0 | 20 | 55 | 75 |  |
| 15 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2023-2025 годы** | **77,63** |  |  |  |  | **83,73** |
| 15.1 | Организационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | **77,63** | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 15.2 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 16 | **Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе** | **87,00** |  |  |  |  | **74,71** |
| 16.1. | Жилищно-коммунальная инфраструктура | 87,00 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 17. | **Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 17.1. | Развитие газификации Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 17.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Приволжском муниципальном районе | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 17.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - |  |
| 17.4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 18. | **Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 18.1. | Профилактика правонарушений наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 18.2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 19 | **Обеспечение прав потребителей в Приволжском муниципальном районе** | - | - | - | - | - |  |
| 20 | **Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы** | **77,79** |  |  |  |  | **83,56** |
|  | Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района | 77,79 | -10 | 20 | 55 | 65 |  |
| 21 | **Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 21.1. | Установление границ населённых пунктов на территории Приволжского муниципального района на 2023-2025 годы | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |
| 21.2. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территории на 2023-2025 годы | - | - | - | - | - |  |
| 22 | **По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района** | **100,00** |  |  |  |  | **100** |
| 22.1 | По повышению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» на территории Приволжского муниципального района | 100,00 | 25 | 20 | 55 | 100 |  |

Исп. Голубева О.Н.

4-21-56